## excel
/SIGERA_CONTROL ESCOLAR/Class Alumno
PSP2.1 Project Plan Summary
Overall Metrics
Summary | Plan | Actual | A la Fecha
Size/Hour | 39 | 94 | 36.2
Planned Time | 0.041667 |  | 0.29167
Actual Tiempo |  | 0.020833 | 0.33333
CPI (Cost-Performance Index) |  |  | 1
% Reuse | 0% | 0% | 0%
% New Reusable | 0% | 0% | 0%
Test Defects/KLOC or equivalent | 0 | 0 | 0
Total Defects/KLOC or equivalent | 8.23 | 0 | 6.9
Yield % | 50% | #DIV/0! | 50%
Code Review Rate | 390 | 564 | 348
% Appraisal COQ | 19.6% | 33.3% | 20.4%
% Failure COQ | 15.1% | 10% | 14.8%
COQ A/F Ratio | 1.29 | 3.33 | 1.38
PQI | 0.04 | 0.2 | 0.04
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 12:20 PM el 5/12/2018