## excel (8)
/SIGERA_CONTROL ESCOLAR/FRM_Consultas
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.0041667 | 0.0034722 | 0.0069444 | 2.56%
DiseÃ±o | 0.0083333 | 0.0090278 | 0.015972 | 5.9%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.015972 | 0.015972 | 0.029167 | 10.8%
CodificaciÃ³n | 0.068056 | 0.079167 | 0.13611 | 50.3%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0125 | 0.015972 | 0.026389 | 9.74%
CompilaciÃ³n | 0.0027778 | 0.0090278 | 0.011111 | 4.1%
Pruebas | 0.0069444 | 0.025694 | 0.03125 | 11.5%
Postmortem | 0.0069444 | 0.0083333 | 0.013889 | 5.13%
Total | 0.125 | 0.16667 | 0.27083
Total Time UPI (70%) | 0
Total Time LPI (70%) | 0
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 12:41 PM el 3/12/2018