## excel(2)
/Proyecto/PSP2.1Clase BD Usuario
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.0125 | 0.0020833 | 0 | 5%
DiseÃ±o | 0.0625 | 0.024306 | 0 | 25%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.03125 | 0.010417 | 0 | 12.5%
CodificaciÃ³n | 0.0625 | 0.068056 | 0 | 25%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.03125 | 0.0034722 | 0 | 12.5%
CompilaciÃ³n | 0.00625 | 0.0055556 | 0 | 2.5%
Pruebas | 0.03125 | 0.0090278 | 0 | 12.5%
Postmortem | 0.0125 | 0.00069444 | 0 | 5%
Total | 0.25 | 0.12361 | 0
Total Time UPI (70%) | N/A
Total Time LPI (70%) | N/A
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 09:02 PM el 4/12/2018