## excel (6)
/Proyecto/Servidor de colas escritura
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.014583 | 0.010417 | 0.010417 | 6.02%
DiseÃ±o | 0.072917 | 0.027083 | 0.027083 | 15.7%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.036806 | 0.0048611 | 0.0048611 | 2.81%
CodificaciÃ³n | 0.072917 | 0.10417 | 0.10417 | 60.2%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.036806 | 0.0041667 | 0.0041667 | 2.41%
CompilaciÃ³n | 0.0076389 | 0.00069444 | 0.00069444 | 0.4%
Pruebas | 0.036806 | 0.017361 | 0.017361 | 10%
Postmortem | 0.014583 | 0.0041667 | 0.0041667 | 2.41%
Total | 0.29167 | 0.17292 | 0.17292
Total Time UPI (70%) | 0
Total Time LPI (70%) | 0
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 11:00 PM el 3/12/2018