## excel (1)
Planned Completion Date: | 2018-11-17
Optimized Plan Date: | 2018-11-16
Replanned Completion Date: | 2018-11-17
Optimized Replan Date: | 2018-11-17
Replanned Cost: | 232.673 | (233 hours)
Cost Variance: | 1.527 | (1.53 hours under budget)
Cost Variance %: | 18% | (18% under budget)
Cost Performance Index: | 1.214
Schedule Variance: | -4.892 | (4.89 hours behind schedule)
Schedule Variance %: | -36% | (36% behind schedule)
Schedule Variance Duration: | -2.049 | (2.05 days behind schedule)
Schedule Performance Index: | 0.639
Percent Complete: | 4%
Percent Spent on Completed Tasks: | 3%
To Complete Performance Index: | 0.993
Improvement Ratio: | -0.182
Forecast Cost: | 191.952 | (192 hours)
Forecast Duration: | 87.864 | (2.93 months)
Forecast Completion Date: | 2018-12-19
Optimized Forecast Duration: | 77.979 | (2.6 months)
Optimized Forecast Completion Date: | 2018-12-09
Project/Task | Type | PT | Time | PV | Assigned To | Plan Date | Replan | Forecast | Date | Dep | %C | %S | EV
/Proyecto/SIGERA/CreaciÃ³n Plan de Riesgos | Misc | 0.025 | 0.025 | 0.3% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | 100% | 100% | 0.3%
/Project/SIGERA/CreaciÃ³n Plan de Riesgos | Misc | 0.025 | 0.025 | 0.3% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | 100% | 100% | 0.3%
/Proyecto/SIGERA/CreaciÃ³n Plan de Riesgos | Misc | 0.025 | 0.025 | 0.3% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | 100% | 100% | 0.3%
/Proyecto/SIGERA/CreaciÃ³n Plan de Riesgos | Misc | 0.025 | 0.025 | 0.3% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | 100% | 100% | 0.3%
/Proyecto/SIGERA/CreaciÃ³n Plan de Riesgos | Misc | 0.025 | 0.025 | 0.3% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | 100% | 100% | 0.3%
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 1 | Misc | 0.041667 | 0.0375 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | 100% | 90% | 0.4%
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 1 | Misc | 0.041667 | 0.0375 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | 100% | 90% | 0.4%
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 1 | Misc | 0.041667 | 0.036806 | 0.4% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | 100% | 88% | 0.4%
/Project/SIGERA/Actividades de Rol/LiderSem1 | Misc | 0.013889 | 0.0069444 | 0.1% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | 100% | 51% | 0.1%
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 1 | Misc | 0.041667 | 0.0069444 | 0.4% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | 100% | 17% | 0.4%
/Project/SIGERA/Reuniones/Semana 1 | Misc | 0.041667 | 0.038194 | 0.4% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | 100% | 92% | 0.4%
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/PlaneaciÃ³nSem1 | Misc | 0.013889 | 0.0083333 | 0.1% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | 100% | 61% | 0.1%
/Proyecto/SIGERA/Requerimientos/Creacion de Estanadar de Requerimientos | Misc | 0.020833 | 0 | 0.2% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-09-29 | 2018-09-26 | 2018-09-26
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/SoporteSem1 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-09-29 | 2018-09-27 | 2018-09-26
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/Calidad y ProcesosSem1 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-09-29 | 2018-09-26 | 2018-09-27
/Proyecto/SIGERA/Requerimientos/Revision de Requerimientos | Reqts Review | 0.041667 | 0.030556 | 0.4% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-09-29 | 2018-09-27 | 2018-09-27 |  |  |  | 73%
/Proyecto/SIGERA/Requerimientos/InspecciÃ³n de Requerimientos | Reqts Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-09-29 | 2018-09-28 | 2018-09-28
/Proyecto/SIGERA/Requerimientos/Revision de Requerimientos | Reqts Review | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-09-29 | 2018-09-27 | 2018-09-28
/Proyecto/SIGERA/Requerimientos/CreaciÃ³n de Requerimientos | Reqts | 0.083333 | 0 | 0.9% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-09-29 | 2018-09-28 | 2018-09-29
/Proyecto/SIGERA/Requerimientos/CreaciÃ³n de Requerimientos | Reqts | 0.083333 | 0 | 0.9% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-09-29 | 2018-09-28 | 2018-09-30
/Project/SIGERA/Requerimientos/CreaciÃ³n de Requerimientos | Reqts | 0.083333 | 0 | 0.9% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-09-29 | 2018-09-28 | 2018-09-30
/Proyecto/SIGERA/Requerimientos/InspecciÃ³n de Requerimientos | Reqts Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-09-29 | 2018-09-28 | 2018-09-30
/Proyecto/SIGERA/InvestigaciÃ³n de Servidor de Colas | Misc | 0.083333 | 0 | 0.9% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-09-30
/Proyecto/SIGERA/Requerimientos/Revision de Requerimientos | Reqts Review | 0.041667 | 0 | 0.4% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018-09-30
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/DesarrolloSem1 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2018-10-01
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 2 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-06 | 2018-10-01 | 2018-10-01
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/Crear Estandar de DiseÃ±o | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-02
/Proyecto/SIGERA/Requerimientos/Revision de Requerimientos | Reqts Review | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-02
/Project/SIGERA/Requerimientos/Revision de Requerimientos | Reqts Review | 0.041667 | 0 | 0.4% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-02
/Proyecto/SIGERA/Requerimientos/InspecciÃ³n de Requerimientos | Reqts Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-02
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/DiseÃ±os de componentes/Interfaz Catalogos | Design | 0.083333 | 0 | 0.9% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-06 | 2018-10-04 | 2018-10-04
/Proyecto/SIGERA/Requerimientos/InspecciÃ³n de Requerimientos | Reqts Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-09-29 | 2018-10-01 | 2018-10-04
/Project/SIGERA/Requerimientos/InspecciÃ³n de Requerimientos | Reqts Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-09-29 | 2018-10-01 | 2018-10-04
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 2 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-06 | 2018-10-01 | 2018-10-04
/Project/SIGERA/Actividades de Rol/LiderSem2 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-06 | 2018-10-01 | 2018-10-04
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/RevisiÃ³n de DiseÃ±os | Design Review | 0.041667 | 0 | 0.4% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-06 | 2018-10-05 | 2018-10-05
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/DiseÃ±os de componentes/Interfaz Consultas | Design | 0.083333 | 0 | 0.9% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-06 | 2018-10-02 | 2018-10-05
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/SoporteSem2 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-06 | 2018-10-05 | 2018-10-05
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 2 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-06 | 2018-10-02 | 2018-10-06
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/PlaneaciÃ³nSem2 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-06 | 2018-10-02 | 2018-10-06
/Project/SIGERA/Reuniones/Semana 2 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-06 | 2018-10-02 | 2018-10-06
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/InspecciÃ³n de DiseÃ±os | Design Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-06
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 2 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-06 | 2018-10-03 | 2018-10-07
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/Calidad y ProcesosSem2 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-06 | 2018-10-04 | 2018-10-07
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/Plan de Pruebas para componentes | Design Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-13 | 2018-10-08 | 2018-10-07
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/DiseÃ±o General | Design | 0.083333 | 0 | 0.9% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-06 | 2018-10-04 | 2018-10-07
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/DesarrolloSem2 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-06 | 2018-10-04 | 2018-10-08
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/RevisiÃ³n de DiseÃ±os | Design Review | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-06 | 2018-10-05 | 2018-10-09
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Base de Datos/InvestigaciÃ³n de BD en nube | Misc | 0.0625 | 0 | 0.6% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-13 | 2018-10-09 | 2018-10-09
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/DiseÃ±o General | Design | 0.083333 | 0 | 0.9% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-06 | 2018-10-05 | 2018-10-10
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 3 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-10
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/InspecciÃ³n de DiseÃ±os | Design Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 2018-10-10
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/SoporteSem3 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-11
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/DiseÃ±os de componentes/Interfaz Login | Design | 0.083333 | 0 | 0.9% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 2018-10-11
/Project/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/DiseÃ±os de componentes/Interfaz Alta, ModificaciÃ³n | Design | 0.125 | 0 | 1.3% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 2018-10-12
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/Plan de Pruebas para componentes | Design Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-12
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Interfaz Alta,ModificaciÃ³n | Code | 0.083333 | 0 | 0.9% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 2018-10-13
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 3 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-13 | 2018-10-08 | 2018-10-13
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/DiseÃ±os de componentes/Interfaz Registro | Design | 0.083333 | 0 | 0.9% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-14
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 3 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-13 | 2018-10-08 | 2018-10-14
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 4 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-20 | 2018-10-15 | 2018-10-14
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/SoporteSem4 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-20 | 2018-10-15 | 2018-10-14
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/Calidad y ProcesosSem3 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-13 | 2018-10-09 | 2018-10-14
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/RevisiÃ³n de DiseÃ±os | Design Review | 0.041667 | 0 | 0.4% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-13 | 2018-10-09 | 2018-10-15
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/RevisiÃ³n de DiseÃ±os | Design Review | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-13 | 2018-10-08 | 2018-10-16
/Project/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/DiseÃ±os de componentes/Interfaz ConfiguraciÃ³n | Design | 0.083333 | 0 | 0.9% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-13 | 2018-10-08 | 2018-10-16
/Project/SIGERA/Actividades de Rol/LiderSem3 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-13 | 2018-10-09 | 2018-10-16
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/InspecciÃ³n de DiseÃ±os | Design Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-13 | 2018-10-10 | 2018-10-16
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Clase ConfiguraciÃ³n | Code | 0.083333 | 0 | 0.9% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-20 | 2018-10-17 | 2018-10-17
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Base de Datos/InvestigaciÃ³n de BD en nube | Misc | 0.0625 | 0 | 0.6% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-13 | 2018-10-10 | 2018-10-17
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/InspecciÃ³n de DiseÃ±os | Design Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-13 | 2018-10-09 | 2018-10-17
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/Plan de Pruebas para componentes | Design Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-18
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/PlaneaciÃ³nSem3 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-13 | 2018-10-10 | 2018-10-18
/Project/SIGERA/Reuniones/Semana 3 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-13 | 2018-10-10 | 2018-10-18
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Base de Datos/Revision de BD Control Escolar | Design Review | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-19
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/DesarrolloSem3 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-19
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 3 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-13 | 2018-10-11 | 2018-10-20
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Base de Datos/InvestigaciÃ³n de BD en nube | Misc | 0.0625 | 0 | 0.6% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 2018-10-21
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Interfaz ConfiguraciÃ³n | Code | 0.16667 | 0 | 1.7% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-27 | 2018-10-22 | 2018-10-21
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/Plan de Pruebas para componentes | Design Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-13 | 2018-10-12 | 2018-10-22
/Project/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/RevisiÃ³n de DiseÃ±os | Design Review | 0.083333 | 0 | 0.9% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-13 | 2018-10-12 | 2018-10-22
/Proyecto/SIGERA/InvestigaciÃ³n de Servidor de Colas | Misc | 0.083333 | 0 | 0.9% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-22
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 5 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-27 | 2018-10-23 | 2018-10-22
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/SoporteSem5 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-10-27 | 2018-10-23 | 2018-10-23
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 4 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-20 | 2018-10-14 | 2018-10-23
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 4 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-20 | 2018-10-15 | 2018-10-24
/Project/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/InspecciÃ³n de DiseÃ±os | Design Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 2018-10-24
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/Calidad y ProcesosSem4 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-20 | 2018-10-15 | 2018-10-24
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Base de Datos/InvestigaciÃ³n de BD en nube | Misc | 0.0625 | 0 | 0.6% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-25
/Project/SIGERA/DiseÃ±o de Sistema/Plan de Pruebas para componentes | Design Inspect | 0.041667 | 0 | 0.4% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-26
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Base de Datos/DiseÃ±o BD Usuario | Misc | 0.083333 | 0 | 0.9% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-20 | 2018-10-17 | 2018-10-26
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Base de Datos/RevisiÃ³n BD Usuarios | Design Review | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-20 | 2018-10-15 | 2018-10-27
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/DesarrolloSem4 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-20 | 2018-10-17 | 2018-10-27
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Crear Estandar de CodificaciÃ³n | Misc | 0.083333 | 0 | 0.9% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-20 | 2018-10-18 | 2018-10-27
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/RevisiÃ³n de CÃ³digo | Code Review | 0.20833 | 0 | 2.1% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-11-03 | 2018-10-29 | 2018-10-28
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 4 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-20 | 2018-10-16 | 2018-10-28
/Project/SIGERA/DiseÃ±o de Base de Datos/InvestigaciÃ³n de BD en nube | Misc | 0.0625 | 0 | 0.6% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-20 | 2018-10-16 | 2018-10-28
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/PlaneaciÃ³nSem4 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-20 | 2018-10-17 | 2018-10-29
/Project/SIGERA/Actividades de Rol/LiderSem4 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-20 | 2018-10-17 | 2018-10-29
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 6 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-11-03 | 2018-10-30 | 2018-10-29
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/SoporteSem6 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-11-03 | 2018-10-31 | 2018-10-30
/Project/SIGERA/Reuniones/Semana 4 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-20 | 2018-10-18 | 2018-10-31
/Proyecto/SIGERA/DiseÃ±o de Base de Datos/DiseÃ±o BD Control Escolar | Misc | 0.125 | 0 | 1.3% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-11-01
/Proyecto/SIGERA/InvestigaciÃ³n de Servidor de Colas | Misc | 0.083333 | 0 | 0.9% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-20 | 2018-10-19 | 2018-11-02
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Plan de pruebas de Sistema | Code Inspect | 0.125 | 0 | 1.3% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 2018-11-02
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 5 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-27 | 2018-10-22 | 2018-11-02
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 7 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-11-10 | 2018-11-04 | 2018-11-03
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Clase Alumno | Code | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-11-04
/Project/SIGERA/InvestigaciÃ³n de Servidor de Colas | Misc | 0.083333 | 0 | 0.9% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 2018-11-04
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/SoporteSem7 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-11-10 | 2018-11-05 | 2018-11-04
/Proyecto/SIGERA/InvestigaciÃ³n de Servidor de Colas | Misc | 0.083333 | 0 | 0.9% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-11-06
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/DesarrolloSem5 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-10-27 | 2018-10-25 | 2018-11-06
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Clase BD Usuario | Code | 0.25 | 0 | 2.6% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-27 | 2018-10-25 | 2018-11-06
/Proyecto/SIGERA/Pruebas/ImplementaciÃ³n de Pruebas Unitarias | Test | 0.125 | 0 | 1.3% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-11-10 | 2018-11-08 | 2018-11-07
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 5 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 2018-11-08
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/Calidad y ProcesosSem5 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 2018-11-09
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Interfaz CatÃ¡logo | Code | 0.125 | 0 | 1.3% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-27 | 2018-10-24 | 2018-11-09
/Proyecto/SIGERA/Pruebas/Implementacion de Pruebas Sistema | Sys Test | 0.083333 | 0 | 0.9% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-09
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 8 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-11-17 | 2018-11-12 | 2018-11-11
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/SoporteSem8 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-11-17 | 2018-11-12 | 2018-11-11
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 5 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-27 | 2018-10-25 | 2018-11-11
/Project/SIGERA/CodificaciÃ³n/Clase BD Control Escolar | Code | 0.16667 | 0 | 1.7% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-27 | 2018-10-25 | 2018-11-11
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/PlaneaciÃ³nSem5 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-27 | 2018-10-25 | 2018-11-12
/Project/SIGERA/Actividades de Rol/LiderSem5 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-27 | 2018-10-25 | 2018-11-12
/Proyecto/SIGERA/POSTMORTEM/CreaciÃ³n Manual TÃ©cnico | Misc | 0.083333 | 0 | 0.9% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-11-17 | 2018-11-15 | 2018-11-13
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Clase Usuario | Code | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 2018-11-14
/Project/SIGERA/Reuniones/Semana 5 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-10-27 | 2018-10-26 | 2018-11-14
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Interfaz Consultas | Code | 0.125 | 0 | 1.3% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-11-03 | 2018-10-30 | 2018-11-14
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 6 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-11-03 | 2018-10-31 | 2018-11-15
/Proyecto/SIGERA/POSTMORTEM/InspeciÃ³n Manual TÃ©cnico | Misc | 0.083333 | 0 | 0.9% | Christian Axel ZuÃ±iga Ramirez | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 2018-11-15
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/Calidad y ProcesosSem6 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-11-03 | 2018-10-31 | 2018-11-16
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Interfaz Registro | Code | 0.083333 | 0 | 0.9% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-10-27 | 2018-10-29 | 2018-11-17
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 6 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-11-03 | 2018-10-30 | 2018-11-19
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/PlaneaciÃ³nSem6 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-11-03 | 2018-10-30 | 2018-11-20
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Interfaz Login | Code | 0.083333 | 0 | 0.9% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-11-03 | 2018-11-01 | 2018-11-24
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/InsepecciÃ³n de CÃ³digo | Code Inspect | 0.20833 | 0 | 2.1% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-11-10 | 2018-11-06 | 2018-11-24
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 7 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-11-10 | 2018-11-07 | 2018-11-26
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/Calidad y ProcesosSem7 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-11-10 | 2018-11-08 | 2018-11-26
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Plan de pruebas de Sistema | Code Inspect | 0.125 | 0 | 1.3% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-11-10 | 2018-11-05 | 2018-11-29
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Clase Servidor de Colas Escritura | Code | 0.58333 | 0 | 6% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 2018-11-30
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Plan de pruebas de Sistema | Code Inspect | 0.083333 | 0 | 0.9% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 2018-11-30
/Proyecto/SIGERA/Pruebas/Crear Estandar de Pruebas | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-11-10 | 2018-11-06 | 2018-12-01
/Proyecto/SIGERA/CompilaciÃ³n | Compile | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-12-01
/Proyecto/SIGERA/CodificaciÃ³n/Plan de pruebas de Sistema | Code Inspect | 0.083333 | 0 | 0.9% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-11-17 | 2018-11-12 | 2018-12-03
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 7 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-11-10 | 2018-11-07 | 2018-12-03
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 8 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-11-17 | 2018-11-12 | 2018-12-03
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/PlaneaciÃ³nSem7 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-11-10 | 2018-11-08 | 2018-12-04
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/Calidad y ProcesosSem8 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-11-17 | 2018-11-13 | 2018-12-04
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 6 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-11-17 | 2018-11-13 | 2018-12-05
/Project/SIGERA/CodificaciÃ³n/Clase Servidor de Colas Lectura | Code | 0.5 | 0 | 5.1% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-11-10 | 2018-11-09 | 2018-12-06
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 7 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-11-17 | 2018-11-14 | 2018-12-06
/Proyecto/SIGERA/POSTMORTEM/CreaciÃ³n Manual Usuario | Misc | 0.083333 | 0 | 0.9% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-11-17 | 2018-11-15 | 2018-12-07
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 8 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-11-17 | 2018-11-16 | 2018-12-08
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/DesarrolloSem6 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-11-17 | 2018-11-16 | 2018-12-08
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/DesarrolloSem7 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-11-17 | 2018-11-16 | 2018-12-09
/Proyecto/SIGERA/Pruebas/ImplementaciÃ³n de Pruebas Unitarias | Test | 0.125 | 0 | 1.3% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-12-09
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/DesarrolloSem8 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Juan Jose Jaquez Herrera | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 2018-12-10
/Project/SIGERA/CodificaciÃ³n/Plan de pruebas de Sistema | Code Inspect | 0.083333 | 0 | 0.9% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-11-10 | 2018-11-12 | 2018-12-10
/Proyecto/SIGERA/POSTMORTEM/InspeciÃ³n Manual Usuario | Misc | 0.083333 | 0 | 0.9% | Salma Yosselin Gomez de la Fuente | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 2018-12-10
/Project/SIGERA/Reuniones/Semana 6 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-11-17 | 2018-11-13 | 2018-12-12
/Project/SIGERA/Actividades de Rol/LiderSem6 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-11-17 | 2018-11-13 | 2018-12-12
/Proyecto/SIGERA/Pruebas/Implementacion de Pruebas Sistema | Sys Test | 0.083333 | 0 | 0.9% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-11-17 | 2018-11-13 | 2018-12-13
/Project/SIGERA/Reuniones/Semana 7 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-11-17 | 2018-11-14 | 2018-12-14
/Proyecto/SIGERA/POSTMORTEM/RevisiÃ³n de Manual TÃ©cnico | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-11-17 | 2018-11-15 | 2018-12-15
/Project/SIGERA/Actividades de Rol/LiderSem7 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-11-17 | 2018-11-15 | 2018-12-15
/Proyecto/SIGERA/Reuniones/Semana 8 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-11-17 | 2018-11-16 | 2018-12-17
/Project/SIGERA/Reuniones/Semana 8 | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-11-17 | 2018-11-16 | 2018-12-17
/Proyecto/SIGERA/Actividades de Rol/PlaneaciÃ³nSem8 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-11-17 | 2018-11-16 | 2018-12-17
/Project/SIGERA/Actividades de Rol/LiderSem8 | Misc | 0.013889 | 0 | 0.1% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-11-17 | 2018-11-16 | 2018-12-17
/Proyecto/SIGERA/POSTMORTEM/RevisiÃ³n de Manual Usuario | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Alejandro Saucedo Gonzalez | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 2018-12-19
/Project/SIGERA/Entrega de Sistema SIGERA | Misc | 0.041667 | 0 | 0.4% | Tania Angelica Esparza Ramirez | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 2018-12-19
From | To | PT | CPT | CPV | Time | CT | EV
2018-09-23 | 2018-09-29 | 1899-12-31 06:00 | 1899-12-31 06:00 | 12.4% | 0.32778 | 0.32778 | 3.7%
2018-09-30 | 2018-10-06 | 1899-12-31 06:00 | 1900-01-01 12:00 | 23.8% | 0 | 0.32778 | 3.7%
2018-10-07 | 2018-10-13 | 1899-12-31 06:00 | 1900-01-02 18:00 | 36.9% | 0 | 0.32778 | 3.7%
2018-10-14 | 2018-10-20 | 1899-12-31 06:00 | 1900-01-04 | 46.8% | 0 | 0.32778 | 3.7%
2018-10-21 | 2018-10-27 | 1899-12-31 06:00 | 1900-01-05 06:00 | 59% | 0 | 0.32778 | 3.7%
2018-10-28 | 2018-11-03 | 1899-12-31 06:00 | 1900-01-06 12:00 | 66.3% | 0 | 0.32778 | 3.7%
2018-11-04 | 2018-11-10 | 1899-12-31 06:00 | 1900-01-07 18:00 | 88.5% | 0 | 0.32778 | 3.7%
2018-11-11 | 2018-11-17 | 1899-12-31 00:12 | 1900-01-08 18:12 | 100% | 0 | 0.32778 | 3.7%