## excel(2)
/Proyecto/AltaModificacionpsp2.1
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.0083333 | 0.0069444 | 0 | 5%
DiseÃ±o | 0.041667 | 0.059722 | 0 | 25%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.020833 | 0.020833 | 0 | 12.5%
CodificaciÃ³n | 0.041667 | 0.069444 | 0 | 25%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.020833 | 0.020833 | 0 | 12.5%
CompilaciÃ³n | 0.0041667 | 0.010417 | 0 | 2.5%
Pruebas | 0.020833 | 0.03125 | 0 | 12.5%
Postmortem | 0.0083333 | 0.017361 | 0 | 5%
Total | 0.16667 | 0.23681 | 0
Total Time UPI (70%) | N/A
Total Time LPI (70%) | N/A
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 02:44 PM el 13/11/2018