## excel(1)
/Proyecto/PSP2.1Clase BD Usuario
PSP2.1 Project Plan Summary
El PROBE Wizard usa la EstimaciÃ³n de TamaÃ±o de Proxy como la base para generar estimados finales para el tiempo y tamaÃ±o. Sin embargo, despuÃ©s de que corriste el Wizard por Ãºltima vez, modificaste los estimados en la plantilla de EstimaciÃ³n de Tiempo, causando que el TamaÃ±o de Proxy Estimado cambiara. Su estimado PROBE actual estÃ¡ basado en un valor antiguo de TamaÃ±o de Proxy Estimado. Para resolver este problema, debe revisar los valores en la Plantilla de EstimaciÃ³n de TamaÃ±o, y correr el Wizard de nuevo
Debe ingresar datos actuales de tamaÃ±o para este proyecto.
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.0125 | 0.0020833 | 0.0020833 | 1.69%
DiseÃ±o | 0.0625 | 0.024306 | 0.024306 | 19.7%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.03125 | 0.010417 | 0.010417 | 8.43%
CodificaciÃ³n | 0.0625 | 0.068056 | 0.068056 | 55.1%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.03125 | 0.0034722 | 0.0034722 | 2.81%
CompilaciÃ³n | 0.00625 | 0.0055556 | 0.0055556 | 4.49%
Pruebas | 0.03125 | 0.0090278 | 0.0090278 | 7.3%
Postmortem | 0.0125 | 0.00069444 | 0.00069444 | 0.56%
Total | 0.25 | 0.12361 | 0.12361
Total Time UPI (70%) | N/A
Total Time LPI (70%) | N/A
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 11:37 AM el 22/11/2018