## excel (1)
/SIGERA_CONSULTAS/FRM_ Registro
PSP2.1 Project Plan Summary
Overall Metrics
Summary | Plan | Actual | A la Fecha
Size/Hour | 29 | 32.7 | 43
Planned Time | 0.083333 |  | 0.16667
Actual Tiempo |  | 0.0625 | 0.25
CPI (Cost-Performance Index) |  |  | 1
% Reuse | 0% | 0% | 0%
% New Reusable | 0% | 0% | 0%
Test Defects/KLOC or equivalent | 0 | 0 | 0
Total Defects/KLOC or equivalent | 9.57 | 0 | 7.75
Yield % | 50% | #DIV/0! | 50%
Code Review Rate | 280 | 245 | 387
% Appraisal COQ | 20.7% | 20% | 20.6%
% Failure COQ | 19.6% | 11.1% | 17.5%
COQ A/F Ratio | 1.06 | 1.8 | 1.17
PQI | 0.05 | 0.03 | 0.05
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 12:48 PM el 3/12/2018