## excel (3)
/SIGERA_CONSULTAS/FRM_ Registro
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.0020833 | 0.0013889 | 0.00625 | 2.5%
DiseÃ±o | 0.0048611 | 0.0027778 | 0.013194 | 5.28%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0083333 | 0.0041667 | 0.023611 | 9.44%
CodificaciÃ³n | 0.038194 | 0.036806 | 0.12292 | 49.2%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.027778 | 11.1%
CompilaciÃ³n | 0.0048611 | 0.00069444 | 0.011111 | 4.44%
Pruebas | 0.011806 | 0.00625 | 0.032639 | 13.1%
Postmortem | 0.0048611 | 0.0020833 | 0.0125 | 5%
Total | 0.083333 | 0.0625 | 0.25
Total Time UPI (70%) | 0
Total Time LPI (70%) | 0
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 12:51 PM el 3/12/2018