## excel (6)
/Project/Clase SC_Lectura
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | To Date | To Date %
Planning | 0.014583 | 0.010417 | 0.016667 | 4.56%
Design | 0.086806 | 0.020833 | 0.057639 | 15.8%
Design Review | 0.029167 | 0.020833 | 0.033333 | 9.13%
Code | 0.10486 | 0.083333 | 0.12778 | 35%
Code Review | 0.040972 | 0.055556 | 0.072917 | 20%
Compile | 0.0083333 | 0.0013889 | 0.0048611 | 1.33%
Test | 0.0375 | 0.024306 | 0.040278 | 11%
Postmortem | 0.011111 | 0.0069444 | 0.011806 | 3.23%
Total | 0.33333 | 0.22361 | 0.36528
Total Time UPI (70%) | 0
Total Time LPI (70%) | 0
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Report generated at 9:02 PM on Dec 3, 2018