## excel
/Proyecto/IinterfazConfiguraciÃ³npsp2.1
PSP2.1 Project Plan Summary
Overall Metrics
Summary | Plan | Actual | A la Fecha
Size/Hour | 10.6 | 7.22 | 9.18
Planned Time | 0.12639 |  | 0.29306
Actual Tiempo |  | 0.16736 | 0.40417
CPI (Cost-Performance Index) |  |  | 0.72
% Reuse | 0% | 0% | 0%
% New Reusable | 0% | 0% | 0%
Test Defects/KLOC or equivalent | #DIV/0! | 0 | 0
Total Defects/KLOC or equivalent | 0 | 69 | 22.5
Yield % | #DIV/0! | 100% | 100%
Code Review Rate | 120 | 58 | 89
% Appraisal COQ | 17.6% | 18.7% | 18%
% Failure COQ | 17.6% | 19.5% | 18.4%
COQ A/F Ratio | 1 | 0.96 | 0.98
PQI | 0.36 | 0.4 | 0.42
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 04:12 PM el 4/12/2018