## excel (2)
/Project/Codificacion BD Control Escolar/PSP2.1
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | To Date | To Date %
Planning | 0.0083333 | 0.00625 | 0.00625 | 4.41%
Design | 0.041667 | 0.036806 | 0.036806 | 26%
Design Review | 0.020833 | 0.0125 | 0.0125 | 8.82%
Code | 0.041667 | 0.044444 | 0.044444 | 31.4%
Code Review | 0.020833 | 0.017361 | 0.017361 | 12.3%
Compile | 0.0041667 | 0.0034722 | 0.0034722 | 2.45%
Test | 0.020833 | 0.015972 | 0.015972 | 11.3%
Postmortem | 0.0083333 | 0.0048611 | 0.0048611 | 3.43%
Total | 0.16667 | 0.14167 | 0.14167
Total Time UPI (70%) | N/A
Total Time LPI (70%) | N/A
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Report generated at 9:38 AM on Nov 13, 2018