## excel (3)
/SIGERA_CONTROL ESCOLAR/Class Alumno
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.0013889 | 0.0013889 | 0.0034722 | 3.33%
DiseÃ±o | 0.0027778 | 0.0013889 | 0.0069444 | 6.67%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0048611 | 0.0034722 | 0.013194 | 12.7%
CodificaciÃ³n | 0.025 | 0.0069444 | 0.056944 | 54.7%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0034722 | 0.0034722 | 0.010417 | 10%
CompilaciÃ³n | 0.00069444 | 0.0013889 | 0.0020833 | 2%
Pruebas | 0.0027778 | 0.00069444 | 0.0055556 | 5.33%
Postmortem | 0.0020833 | 0.0020833 | 0.0055556 | 5.33%
Total | 0.041667 | 0.020833 | 0.10417
Total Time UPI (70%) | 0
Total Time LPI (70%) | 0
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 12:35 PM el 3/12/2018