## excel (16)
/SIGERA_CONSULTAS/FRM_Login
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.0020833 | 0.0020833 | 0.0083333 | 2.5%
DiseÃ±o | 0.0041667 | 0.0055556 | 0.01875 | 5.62%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0076389 | 0.0097222 | 0.033333 | 10%
CodificaciÃ³n | 0.040972 | 0.05 | 0.17292 | 51.9%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0090278 | 0.0069444 | 0.034722 | 10.4%
CompilaciÃ³n | 0.0034722 | 0.00069444 | 0.011806 | 3.54%
Pruebas | 0.011111 | 0.0048611 | 0.0375 | 11.2%
Postmortem | 0.0041667 | 0.0034722 | 0.015972 | 4.79%
Total | 0.083333 | 0.083333 | 0.33333
Total Time UPI (70%) | 0
Total Time LPI (70%) | 0
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 08:28 PM el 1/12/2018