## excel (1)
/Project/Codificacion BD Control Escolar/PSP2.1
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | To Date | To Date %
Planning | 0.0069444 | 0.00625 | 0.016667 | 3.98%
Design | 0.029167 | 0.052778 | 0.073611 | 17.6%
Design Review | 0.016667 | 0.020833 | 0.041667 | 9.95%
Code | 0.05625 | 0.058333 | 0.14167 | 33.8%
Code Review | 0.029167 | 0.017361 | 0.072917 | 17.4%
Compile | 0.0020833 | 0.0034722 | 0.0048611 | 1.16%
Test | 0.022222 | 0.03125 | 0.055556 | 13.3%
Postmortem | 0.0048611 | 0.0048611 | 0.011806 | 2.82%
Total | 0.16667 | 0.19514 | 0.41875
Total Time UPI (70%) | N/A
Total Time LPI (70%) | N/A
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Report generated at 8:56 PM on Dec 3, 2018