## excel
/Proyecto/ClaseConfiguraciÃ³n
PSP2.1 Project Plan Summary
Overall Metrics
Summary | Plan | Actual | A la Fecha
Size/Hour | 9.23 | 5.45 | 8.85
Planned Time | 0.021528 |  | 0.29306
Actual Tiempo |  | 0.038194 | 0.44236
CPI (Cost-Performance Index) |  |  | 0.71
% Reuse | 0% | 0% | 0%
% New Reusable | 0% | 0% | 0%
Test Defects/KLOC or equivalent | 0 | 0 | 0
Total Defects/KLOC or equivalent | 22.5 | 0 | 21.3
Yield % | 100% | #DIV/0! | 100%
Code Review Rate | 89.5 | 75 | 88.1
% Appraisal COQ | 18% | 10.9% | 17.4%
% Failure COQ | 18.4% | 16.4% | 18.2%
COQ A/F Ratio | 0.98 | 0.67 | 0.96
PQI | 0.42 | 0.16 | 0.39
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 03:59 PM el 4/12/2018