## excel
/Proyecto/AltaModificacionpsp2.1
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.0048611 | 0.0069444 | 0.015278 | 3.45%
DiseÃ±o | 0.042361 | 0.059722 | 0.12569 | 28.4%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.014583 | 0.020833 | 0.032639 | 7.38%
CodificaciÃ³n | 0.048611 | 0.069444 | 0.11806 | 26.7%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.014583 | 0.020833 | 0.044444 | 10%
CompilaciÃ³n | 0.0076389 | 0.010417 | 0.0125 | 2.83%
Pruebas | 0.022222 | 0.03125 | 0.068056 | 15.4%
Postmortem | 0.0125 | 0.017361 | 0.025694 | 5.81%
Total | 0.16667 | 0.23681 | 0.44236
Total Time UPI (70%) | N/A
Total Time LPI (70%) | N/A
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 03:51 PM el 4/12/2018