## excel
/Proyecto/IinterfazConfiguraciÃ³npsp2.1
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.0034722 | 0.0048611 | 0.011806 | 2.92%
DiseÃ±o | 0.031944 | 0.052083 | 0.11181 | 27.7%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.011111 | 0.010417 | 0.03125 | 7.73%
CodificaciÃ³n | 0.036806 | 0.041667 | 0.11111 | 27.5%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.011111 | 0.020833 | 0.041667 | 10.3%
CompilaciÃ³n | 0.0055556 | 0.0013889 | 0.011806 | 2.92%
Pruebas | 0.016667 | 0.03125 | 0.0625 | 15.5%
Postmortem | 0.0090278 | 0.0048611 | 0.022222 | 5.5%
Total | 0.12639 | 0.16736 | 0.40417
Total Time UPI (70%) | N/A
Total Time LPI (70%) | N/A
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 04:15 PM el 4/12/2018